Resource Constrained

ID    RES    DUR ES    LF     SL       0        1       2       3        4       5       6       7        8       9       10     11

| A | 2P | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2P | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 1P | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| C | 1P | 4 | 4 | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| E | 2P | 4 | 5 | 9 | 0 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| F | 1P | 2 | 9 | 11 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

| Total resources load | 2P | 3P | 3P | 3P | 1P | 3P | 3P | 3P | 3P | 1P | 1P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resources Available | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |